## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Agosto - Diciembre
| Nombre del Profesor: | Estefania Pulido Alvarez
| Grupo: | "A"
| Materia: | Comercio Electrónico
| No. De Equipo: | 5
| Nombre del proyecto: | "Implementación de e-commerce"
Integrantes del equipo:
| 1 | Contreras Ávila Rosalia
| 2 | González Barco Elvia Arely
| 3 | Peralta Atláhua Ricardo
| 4 | Pérez Alcántara Lorena
| 5 | Vicente Vega Julieta
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-08-26 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para tomar la decisión sobre que implementar el proyecto, en la cual decidimos de una mueblería. Los integrantes del equipo dijeron lo siguiente.: Ricardo y Lorena dijeron que sería más accesible, Julieta dijo los beneficios, Rosalía comento que sería una buena idea para poder realizar la animación y Arely comento que el proyecto se podrá implementar en un futuro. | MINUTA_260815.pdf | Peralta Atláhua Ricardo
2 | 2015-09-03 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para realizar el registro en línea de Trello y así mismo agregarnos todos por igual. Cada integrante realizo su registro. | MINUTA_030915.pdf | Vicente Vega Julieta
3 | 2015-09-09 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para realizar el registro en línea de github de cada integrante y así mismo se le agrego una estructura, cada integrante se agregó. Lorea y Ricardo investigaron el cómo realizar el registro, Julieta y Rosalía investigaron el cómo agregar la estructura y Arely realizo la estructura solicitada. | MINUTA_090915.pdf | Contreras Ávila Rosalia
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | “Implementación de e-commerce" | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 17 de Septiembre del 2015
Objetivo del Proyecto: |  | Elaborar un sitio de comercio electrónico utilizando las aplicaciones web necesarias.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Realizar el registro de Trello |  | Equipo 5 | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Realizar el registro en línea en github y realizar las carpetas. |  | Equipo-5 | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
3 | Realizar el Story board |  | jpg | P | bar: SEMANAS 3
R
4 | Realizar la estructura y diseño del sitio |  | joomla | P | bar: SEMANAS 4
R
5 | Tomar fotos a los electrodomésticos |  | jpg | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R
6 | Tomar fotos a los textiles |  | jpg | P | bar: SEMANAS 4
R
7 | Tomar fotos a los colchones |  | jpg | P | bar: SEMANAS 4
R
8 | Tomar fotos a las recamaras |  | jpg | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 7
R
9 | Realizar en flash el primer esquema del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 7
R
10 | Realizar los fotogramas |  | .fla | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R
12 | Realizar la interpolación |  | .fla | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 9
R
13 | Elaboración de guiones |  | .fla | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R
14 | Elaboración de la edición de audio |  | .mp3 | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
R
15 | Realizar en flash el segundo esquema del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 11
R
16 | Realizar en flash el tercer esquema del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12
R
17 | Realizar en flash el cuarto esquema del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12
R
18 | Realizar en flash el quinto esquema del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12
R
19 | Realizar en flash el sexto esquema del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R
20 | Realizar en flash el septimo esquema del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R
21 | Realizar en flash la octava escena del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R
22 | Realizar en flash la novena escena del story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R
23 | Elaborar el video con las escenas del Story board |  | .fla | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R
24 | Añadir el audio en el video creado |  | .fla | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R
25 | Elaborar los formatos de control de proyecto |  | .docx | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 15
R
26 | Elaborar el manual de usuario del sitio |  | .pdf | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 15
R
27 | Elaborar el manual de instalación del sitio |  | .pdf | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 15
R
28 | Elaborar el diagrama de base de datos |  | .dia | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 15
R
29 | Elaborar la arquitectura MVC del proyecto |  | uwe | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 7
R
30 | Realizar el gestor de contenido para el sitio |  | joomla | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 13
R
31 | Elaborar lo faltante del sitio web |  | joomla | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro