## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Agosto - Diciembre
| Nombre del Profesor: | Estefania Pulido Alvarez
| Grupo: | "A"
| Materia: | Comercio Electrónico
| No. De Equipo: | 5
| Nombre del proyecto: | "Implementación de e-commerce"
Integrantes del equipo:
| 1 | Contreras Ávila Rosalia
| 2 | González Barco Elvia Arely
| 3 | Peralta Atláhua Ricardo
| 4 | Pérez Alcántara Lorena
| 5 | Vicente Vega Julieta
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-08-30 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para tomar la decisión sobre que implementar el proyecto, en la cual decidimos de una mueblería. Los integrantes del equipo dijeron lo siguiente.: Ricardo y Lorena dijeron que sería más accesible, Julieta dijo los beneficios, Rosalía comento que sería una buena idea para poder realizar la animación y Arely comento que el proyecto se podrá implementar en un futuro. | MINUTA_300815.pdf | Peralta Atláhua Ricardo
2 | 2015-09-07 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para realizar el registro en línea de Trello y así mismo agregarnos todos por igual. Cada integrante realizo su registro. | MINUTA_030915.pdf | Vicente Vega Julieta
3 | 2015-09-15 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para realizar el registro en línea de github de cada integrante y así mismo se le agrego una estructura, cada integrante se agregó. Lorea y Ricardo investigaron el cómo realizar el registro, Julieta y Rosalía investigaron el cómo agregar la estructura y Arely realizó la estructura solicitada. | MINUTA_150915.pdf | Contreras Ávila Rosalia
4 | 2015-09-22 | Reunión con el empresario | Terminado | Nos reunimos con el dueño de la mueblería "Ripe" para que nos especificara los datos que quiere que se visualicen en el sitio y así mismo le preguntamos sus distintas áreas para la elaboración del catálogo. Todos preguntaron: Lorena las distintas áreas que manejan, Ricardo si cuentan con fotografías y si podemos ir a tomarlas, Rosalía como realizan los envíos de compra, Julieta los distintos materiales que conforman cada artículo y Arely el cómo clasifican los artículos (por marca, material, precios, etc.). | MINUTA_220915.pdf | Pérez Alcántara Lorena
5 | 2015-09-30 | Reunión con el equipo | Terminado | Determinación de las distintas actividades que se llevaran a cabo en la realización del sitio web. Actividades a realizar: Lorena elaboración del catálogo, Ricardo Story board, Rosalía maquetación del sitio web, Julieta base de datos y Arely especifico lo que se elabora en cada actividad. | MINUTA_300915.pdf | González Barco Elvia Arely
6 | 2015-10-06 | Implementación | Terminado | Elaboración de bocetos de personajes, escenas 1 y 2 que también fueron hechos en el programa flash, para llevar a cabo la actividad Story board. Arely y Julieta realizaron el guión (Julieta escribió el guión en la herramienta word, realizó el boceto de la escena 1 y 2 , los pasó al programa flash, Arely le dictaba lo que se imaginaba para la historia y asignó las actividades a cada integrante del equipo). Ricardo y Lorena imaginaron a los personajes principales y lo plasmaron mediante un dibujo (Lorena dibujo a una mujer recién casada, joven, elaboró la escena 2 en boceto y Ricardo dibujo a un hombre joven). Rosalía dibujo al joven que da el servicio de paquetería. | boceto_personaje_2.jpg ; Novia.fla;boceto_escena_2.jpg;Letreros_boceto.jpg; escena2.fla; casa llena_2.fla; casa llena a dibujo.jpg; casa vaciaa dibujo.jpg; casa vacia_1.fla; escenaboceto_1.fl; escena boceto_1.jpg; Guión.docx; Boceto_Escena_4.jpg; Boceto-Novio0002.jpg; Novio.fla; IMG_201510285_100717.jpg; Personaje_3.fla | Peralta Atláhua Ricardo
7 | 2015-10-12 | Implementación | Terminado | Elaboración de bocetos de las escenas 3, 4 y 5 las cuales se hicieron también mediante la herramienta flash (Ricardo elaboró la escena 4, Rosalía la escena 3 y Julieta la escena 5). Lorena elaboró un boceto de como irían los letreros de publicidad de los artículos. También se realizaron los bocetos del story board (Ricardo elaboro la parte 1, Lorena parte 4, Julieta agregó movimientos, Rosalía parte 2 y 3). Arely Realizó reviso que todo estuviera en orden y llevo el control de que la actividad estuviera entregada en tiempo y forma. | Escena_4.fla; Boceto_Escena_4.jpg; Escena boceto 3.jpg; Escena_3.fla; Historia_parte_4.jpg; Historia_3; Historia_2; Letreros_beceto.jpg | Vicente Vega Julieta
8 | 2015-10-19 | Implementación | Terminado | Elaboración del boceto de las tablas para la base de datos y el modelo entidad relación en boceto y mediante la herramienta Excel (Rosalía lo realizó mediante la herramienta Excel y el modelo entidad relación y Julieta el boceto de las tablas). Elaboración del boceto de la maquetación, pasarlo a la herramienta Moqups, los despegables que va a contener cada categoría (Entre Julieta y Rosalía elaboraron el boceto del sitio, Julieta realizó los despegables y Rosalía la maquetación en Moqups). Se elaboró parte la toma de fotografías del área de muebles, textiles y camas (Lorena tomo fotos de algunos muebles y Ricardo a las sabanas que maneja la empresa y a las camas). Realizaron la redacción de la descripción de los muebles y sabanas (Lorena y Ricardo redactaron la descripción de los muebles, Julieta y Rosalía redactaron la descripción de las sabanas). Arely asignó actividades a cada integrante, apoyo a los que necesitaron ayuda, superviso que estuviera en tiempo y forma. | Descripción_muebles.docx; Fotos-Muebles; Fotos-Textiles; menú_despegable.docx; boceto_tablas_relacion.jpe; Fotos-Camas; Modelo entidad relacion.png; Maquetacion; Database1.accdb | González Barco Elvia Arely
9 | 2015-10-27 | Implementación | Terminado | Elaboración de los fonemas del narrador y la estructura del story board, lo llevo a cabo Arely mediante la herramienta Flash, Julieta realizó la instalación del gestor de contenido Joomla y elaboró la base de datos junto con datos mediante la herramienta WAMPSERVER, elaboró la redacción del resumen ejecutivo y el plan de negocios de la empresa, elaboró el personaje del narrador, Rosalía llevo a cabo el realizar el camión y los fonemas del servicio de correo, también los fonemas del personaje principal mediante la herramienta Flash, aplicó interpolaciones y sonidos. Ricardo y Lorena realizaron la toma de fotos de las vajillas, vaporeras, camas y electrodomésticos y su descripción de cada artículo. (Cada uno se dividió los artículos para la toma de fotografías.). | Personaje fonemas.fla; oswaldo fonemas.fla; Fotos-Electrodomésticos; Fotos-Vajillas; Fotos-Vaporeras; stroy board.fla; Laura fonemas.fla; plan_de_negocios.docx; resumen_ejecutivo.docx; Descripción_Electrodomésticos; Descripción_Vajillas; Fotos-Camas; Descripción_Camas. | Contreras Ávila Rosalia
10
11
12
13
14
15

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | “Implementación de e-commerce" | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 17 de Septiembre del 2015
Objetivo del Proyecto: |  | Elaborar un sitio de comercio electrónico utilizando las aplicaciones web necesarias.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Realizar el registro de Trello |  | https://trello.com/equipo56 | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Registro en línea en github y realizar carpetas (cronograma de software) |  | https://github.com/ArelyGonzalez/Equipo-5 | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
3 | Realizar el Story board |  | https://drive.google.com/drive/folders/0ByEIn7aXjVJgd1licnVRQ3FHaU0 | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
4 | Realizar la estructura y diseño del sitio |  | joomla | P | bar: SEMANAS 9
R
5 | Tomar fotos al área de electrodomésticos |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoTWVXb3dHanBDOGs | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 6
6 | Tomar fotos a los textiles |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoc0hpRGFTWktQcnM | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 7
7 | Tomar fotos a los colchones |  | jpg | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 7
8 | Tomar fotos a las camas |  | https://drive.google.com/open?id=0B45ea9ng3Vd3bGlVOVdnRkZIaUk | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 7
9 | Realizar el modelo entidad relación |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VUkRhSG9BVER0c2s | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 7
10 | Realizar los fotogramas |  | .fla | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
12 | Realizar la interpolación |  | .fla | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 9
R | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
13 | Elaboración de guiones |  | https://drive.google.com/open?id=0ByEIn7aXjVJgZXBpNk1jQ3VJQWc | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 6
R | bar: SEMANAS 6
14 | Elaboración de la edición de audio |  | .mp3 | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
R | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 10
15 | Realizar en flash el primer personaje del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoRkd2UDdQVlJGT2M | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 6
16 | Realizar en flash el segundo personaje del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0B45ea9ng3Vd3UV9zLVJ2QjI2cVU | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 9
R | bar: SEMANAS 6
17 | Realizar en flash el tercer personaje del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0ByEIn7aXjVJgMnEydFZnZkFjcWM | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12
R | bar: SEMANAS 6
18 | Realizar en flash la primer escena del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0B13xlUXgBhgMeVQ4VW1ZYmZtNG8 | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12
R | bar: SEMANAS 6
19 | Realizar en flash la segunda escena del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoUC1Wbl9wN0NCYmc | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R | bar: SEMANAS 6
20 | Realizar en flash la tercera escena del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0B13xlUXgBhgMUmRaaGxBSDdJcmc | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R | bar: SEMANAS 6
21 | Realizar en flash la cuarta escena del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0B45ea9ng3Vd3UlJ3cDdxM0g4bFE | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R | bar: SEMANAS 6
22 | Realizar en flash la quinta escena del story board |  | https://drive.google.com/open?id=0B13xlUXgBhgMbV9pYm1zMDdKSWs | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 6
23 | Elaborar la descripción del área de muebles |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoX0hIUE04OUc5XzQ | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 8
24 | Elaborar la descripción del área de vaporeras |  | https://drive.google.com/open?id=1pA4g49g5AhtKKnG-I-f2tFVRbYN7H1EMUi7HLZ26wvU | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 8
25 | Elaborar los formatos de control de proyecto |  | .pdf | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 15
R
26 | Elaborar el manual de usuario del sitio |  | .pdf | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 15
R
27 | Elaborar el manual de instalación del sitio |  | .pdf | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 15
R
28 | Elaborar la descripción del área de textiles |  | .docx | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 10
R
29 | Elaborar el diagrama de base de datos |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VOEg1elBlVUlnVnc | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 6
R | bar: SEMANAS 6
30 | Elaborar la arquitectura MVC del proyecto |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VVUZsTGVFY3JsUEU | P | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
31 | Elaborar la descripción del área de camas |  | .docx | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R
32 | Elaborar la descripción del área de cocina |  | .docx | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
R
33 | Elaborar la descripción del área de electrodomésticos |  | https://drive.google.com/open?id=1CMD8t-CII6cMH8ELwUImObuSMhM5ikARZcl-Z7YFKSs | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
R | bar: SEMANAS 8
34 | Elaborar las características del área de textiles |  | .docx | P | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 11
R
35 | Elaborar las características del área de cocina |  | .docx | P | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 10
R
36 | Elaborar las características del área de colchones |  | .docx | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 13
R
37 | Elaborar las características del área de muebles |  | https://drive.google.com/open?id=1-EwaTRqYKX086g38e7I5aNBK7nWsMjPMuyT0EnQqJ2U | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 8
38 | Elaborar las características del área de electrodomésticos |  | .docx | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 13
R
39 | Realizar los bocetos del story board parte 1 |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VbHdMc0NKNlZ4bzg | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 6
40 | Realizar los bocetos del story board parte 2 |  | https://drive.google.com/open?id=0ByEIn7aXjVJgLS0yQVRSRGp2NjA | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
|  |  | https://drive.google.com/open?id=0ByEIn7aXjVJgS3U3Q1g3TW9Qc3M | R | bar: SEMANAS 6
41 | Realizar los bocetos del story board parte 3 |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VbHdMc0NKNlZ4bzg | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
|  |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VUzBPV3F2b3hWOFk | R | bar: SEMANAS 6
42 | Realizar los bocetos del story board parte 4 |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZodnNkdFhGQUFiMGc | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 10
R | bar: SEMANAS 7
43 | Tomar fotos al área de muebles |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoQ3dOdnBJMGp2TU0 | P | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
R | bar: SEMANAS 7
44 | Tomar fotos al área de colchones |  | Colchones | P | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 12
R
45 | Tomar fotos al área de camas |  | https://drive.google.com/open?id=0B45ea9ng3Vd3bGlVOVdnRkZIaUk | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
46 | Tomar fotos al área de textiles |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoc0hpRGFTWktQcnM | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 7
47 | Realizar el boceto del personaje 1 |  | https://drive.google.com/open?id=0ByEIn7aXjVJgMk5jVkxoQUUzTkU | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 6
48 | Realizar el boceto del personaje 2 |  | https://drive.google.com/open?id=0ByEIn7aXjVJgWHFjUjd5WEg3ODQ | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 6
49 | Realizar el boceto del personaje 3 |  | https://drive.google.com/open?id=0ByEIn7aXjVJgcXNKR0E4UEw5UW8 | P | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 6
50 | Realizar el boceto de las tablas |  | https://drive.google.com/open?id=0B13xlUXgBhgMMlQwTE4tUFJ5OUU | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 7
51 | Realizar las tablas del boceto a Excel |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VOEg1elBlVUlnVnc | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R
52 | Realizar el boceto de los letreros |  | https://drive.google.com/open?id=0B7X_62_bgPZoOTlLVVZlSWtaTHM | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 6
53 | Realizar el boceto de la estructura del sitio web |  | https://drive.google.com/open?id=0B3SGTNyArm9VVUZsTGVFY3JsUEU | P | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 6
54 | Elaborar lo faltante del sitio web |  | joomla | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro